Приложение № 2

 к приказу № 596\_\_\_ /од

 от «20» 08.2021 г.

**Дорожную карта апробации в 1-х и 5-х классах федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятие**  | **Сроки**  | **Ответственный**  | **Планируемый результат** |
| Организационное и нормативное обеспечение участия в апробации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Проведение классных родительских собраний в 1–х и 5-х классах.  | Август 2021г. | Классные руководители, заместители директора: Николаева Н.В., Красникова А.В.  | Протокол, письменные согласия родителей на участие в апробации |
| Разработка дорожной карты по апробации в 1-х и 5-х классах федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2021-2022 учебном году | Август 2021г. | Рабочая группа | Дорожная карта |
| Самооценка готовности школы к апробации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2021г. | Директор школы, заместители директора  | Отчёт о результатах самооценки |
| Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей участие в апробации | Август 2021г. | Администрация школы | Пакет локальных нормативных актов школы |
| Разработка ООП НОО на 2021-2025 учебный год и ООП ООО на 2021-2026 учебный год | Август – сентябрь 2021г. | Рабочая группа | ООП НОО на 2021-2025 учебный год и ООП ООО на 2021-2026 учебный год |
| Создание условий для реализации ООП НОО на 2021-2025 учебный год и ООП ООО на 2021-2026 учебный год | Август – сентябрь 2021г. | Рабочая группа | Корректировка плана работы школы,Внесение изменений в план внутришкольного контроля,Подготовка заявки на повышение квалификации администрации и учителей-предметников1-х и 5-х классов |
| Организация мониторинга итогов апробации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Администрация школы | Итоги мониторинга |
| Информирование общественности о ходе апробации через сайт школы | В течение года | Администрация школы | Информационное сопровождение апробации |
| Методическое обеспечение апробации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Изучение основных изменений новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | август 2021г. | Рабочая группа | Информирование участников апробации |
| Рассмотрение отчёта о результатах самооценки на педагогическом совете | август 2021г. | Рабочая группа | Информирование участников апробации |
| Обеспечение консультационной помощи педагогам по вопросам апробации ФГОС НОО и ФГОС ООО при обучении обучающихся | В течение года | Администрация школы | Готовность педагогов к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Регулярное участие в работе вебинаров по апробации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Администрация школы, педагогические работники | Методическая учёба участников апробации |
| Анализ итогов мониторинга апробации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне ШМО, методического совета, педагогического совета | По графику проведения мониторинга | Рабочая группа | Обеспечение успешной апробации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО |